## AÇIKLAMA
Eylem Planınızla ilgili olmak üzere sizinle irtibata geçmemiz için lütfen telefon numaranızı yazınız. AD, Soyad: Prof.Dr.Özlem ÜLGER Telefon Numarası: 0312 305 1576-1577
AÇIKLAMA
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme
DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR | DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR |  |  |  | Genel şartları karşılayan mevcut durumunuz ile ilgili bilgi veriniz. | DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR | 2025-2026 döneminde gerçekleştirmeyi öngördüğünüz eylemlerinizi belirleyiniz. | DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR | DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR | Öngörmüş olduğunuz eylemlerin çıktı/sonuçlarının ne olduğunu belirtiniz. | Eylemlerinizin TAMAMLANACAĞI tarihi belirtiniz. | Eylem veya mevcut durumunuz ile ilgili açıklamalarınız varsa bu bölüme yazınız. | Henüz gerçekleşen eylem olmayacağı için boş bırakılacaktır.
NOTLAR
1- Birimlerin sorumlu oldukları kısımları doldurmaları önem arz etmektedir.
3- İletişim Numarası: 305 21 88

## KONTROL ORTAMI
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. | 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sağlanmaktadır. |  | Bu kanunların gereksinimlerinin yerine geterlilmesini sağlamak | Dekanlık |  | Yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Dönemsel olarak hatırlatılmakta ve izlenmektedir. | 2025 | Personelin etik değerler ve dürüstlük kapsamında davranışları gözlemlenmekte, toplantılar yapılarak, bilinç kazandırmaya yönelik uygulamalar devam etmektedir.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | İç kontrol sistemi ve işleyişi için idari personelin iş akışı oluşturulmuş, web sayfasında paylaşılmıştır ve takip edilmektedir. |  | Web sayfasının kontrol edilmesi | Üst Yönetim SGDB | SGDB Tüm Harcama Birimleri | Web sayfası- https://ftrfakulte.hacettepe.edu.tr/tr/menu/is_akis_semalari-237 | 2025 | Yapılan idari işlemlerde standardizasyonun sağlanması ve değişen idarelerde sürdürülebilirlik, bu konuda farkındalığın sağlanabilmesi için tüm idari personelin yaptıkları işlerin akışı oluşturulmuştur. Dekanlık tarafından bunun devamlılığı gözlenmekte ve rutin uygulama olması için kontrolü yapılmaktadır. Süreç kartları oluşturularak web sayfasında ilan edilmiştir.
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | İdare iç kontrol sisteminin sağlanabilmesi için iş paylaşımlarını net olarak belirlemiş ve idari personele tebliğ etmiştir. Ayrıca dekan yardımcılarının görev tanımlamaları yapılmış ve web sayfasında ilan edilmiştir. |  | Görev tanımlarının net olarak yapılması ve her bir iş için yedek personel oluşturulması | Üst Yönetim | SGDB Tüm Harcama Birimleri | Görev tanımlarının net olarak yapılması ve her bir iş için yedek personel belirlenmiştir. | 2025 | Görev tanımları yapılmış, her iş için yedek personel oluşturulmuştur. Personele tebliğ edilmiştir.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Akademik ve İdari porsonel tarafından etik kurallar bilinmekte ve uyulmaktadır. |  | Sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılacaktır. | Tüm Harcama Birimleri | SGDB Tüm Harcama Birimleri | Etik kurallar yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Dönemsel olarak hatırlatılmakta ve bu kurallara uyum sağlanmaktadır. | 2025 | Akademik ve idari personele mevzuat dahilinde tebliğ edilmiştir.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | 5018 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Hacettepe Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı, Performans Programları, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, İç Kontrol Güvence Beyanı, Kesin Hesap, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik söz konusu standartın sağlanması için gerekli olan şartı karşılamaktadır. |  | Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak, şeffaf ve hesap verilebilirlik kapsamında duyurulması | Tüm Harcama Birimleri |  | Faaliyetler gerek akademik kurullarda, gerek web sayfasında mevzuata uygun olarak şeffaf ve hesap verilebilirlik kapsamında duyurulmaktadır. | 2025 | Akademik, idari personel, öğrenciler gibi iç paydaşların yanısıra dış paydaşlar da faaliyetlerden haberdar edilmektedir.
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Görev tanımları gözönünde bulundurularak idari personelde eşitlik sağlanmaktadır. |  | Görev takiplerinin düzenli aralıklarla yapılması | Üst Yönetim | Tüm Harcama Birimleri | İdari personele tebliğ edilen görev tanımları iş akışları ile takip edilmekte ve geri bildirim veirlmektedir. | 2025 | Geri bildirimlerle iş akışları ve görev tanımları takip edilmektedir.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Fakültemizde kullanılan EBYS sistemi ile tüm bilgi ve belgeler kayıt altında tutulmaktadır. Ayrıca bu bilgi ve belgerin fakülte bünyesinde arşivlenmesine devam edilmektedir. |  | Arşivleme ve bilgi - belge tasnifine yönelik sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir. | Üst Yönetim Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Fiziksel arşiv güncellenmiş, aynı zamanda tüm bilgi-belgelerin EBYS üzerinden arivlenmesi sağlanmıştır. | 2025 | Fiziksel arşiv güncellenmiştir ve dönemsel olarak düzenlenmektedir.
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Fakültenin misyonu stratejik plan çalıştayında akademik ve idari personelin katkılarıyla belirlenmiş ve web sayfasında duyurulmuştur. |  |  | Üst Yönetim | Tüm Harcama Birimleri | 2023-2027 yılı stratejik planı ile belirlenmiş ve sayfasında duyurulmuştur. | 2023-2027 | İç ve dış paydaş katılımı ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Her yıl yapılan stratejik plan güncellemeleri çerçevesinde tüm personel bu konuda farkındalık kazanmış ve gereken görev dağılımları yapılmıştır. Alt birimlerce yürütülecek görevler komisyonlar aracılığıyla gereçkleştirilmektedir. (Kalite Komisyonu, Stratejik Plan Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Araştırma Görevlilerini Geliştirme Komisyonu vb.)Tüm birimlere görev tanımları yazılı olarak tanımlanmış ve duyurulmuştur. İdari personele görev dağılım çizelgesi oluşturulmuş ve tebliğ edilmiştir. İş akış şemaları web sayfasında paylaşılmıştır. |  | Fakültemiz misyon ve vizyonu belirlenerek stratejik planımızda yer almıştır. | Üst Yönetim Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | 2023-2027 yılı stratejik planı ile belirlenmiş ve sayfasında duyurulmuştur. | 2023-2027 | İç ve dış paydaş katılımı ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. |  |  |  | Tüm Harcama Birimleri | SGDB | 2023-2027 yılı stratejik planı ile belirlenmiş ve sayfasında duyurulmuştur. | 2023-2027 | İç ve dış paydaş katılımı ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Stratejik plan kapsamında teşkilat şeması oluşturulmuştur. Görev dağılımı bu yapıya göre belirlenmiştir. |  | Teşkilat şemaları güncel tutulacak, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile irtibat halinde olunacaktır. | SGDB Tüm Harcama Birimleri | SGDB | Teşkilat şemaları oluşturulmuş ve web sayfasında duyurulmuştur. | 2025 | Web sayfasında yer almaktadır.
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumlulukları web sayfasında yayınlanmıştır. Hesap verebilirlik ilkesi, EBYS sisteminin aktif kullanılması, tüm süreçlere ilişkin bilgilendirmelerin yazılı ve çevrim içi platformlarla kayıt altına alınması ve web sayfasından her türlü paylaşımın kamu ile paylaşımı ile benimsenmiştir.. |  | Web syafasından paylaşım yapılması, EBYS kullanımı | Üst Yönetim Tüm Harcama Birimleri | SGDB | Web sayafında yer almaktadır. | 2025 | Web sayfasında yer almaktadır.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas görevler ve sorumluları belirlenmiş, prosedürler oluşturulmuştur. |  | Gerekli görüldüğü takdirde hassas görevlere ilişkin güncellemeler yapılmaktadır. | Tüm Harcama Birimleri | SGDB | Hassas görevler ve sorumluları prosedürler açısından izlenmektedir. | 2025 | Web sayfasında yer almaktadır.
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Fakültemizde kullanılan EBYS sistemi ile verilen görevler yazılı olarak tebliğ edilmekte ve cevapları yine sistem üstünden yapılmaktadır. Bu sayede kayıt altında tutularak EBYS sisteminde arşivlenmesi sağlanmakatdır. |  | EBYS sisteminin aktif kullanılması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | EBYS üzerinden verilen görevlere ilişkin izleme gerçekleşmektedir. Ayrıca süreç kartları ve iş akış şemaları izlenmektedir. | 2025 | Web sayfasında yer almaktadır.
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İdari personelde yapılan görev dağılımı personelin yetkinliklerine göre dağıtılmış olup, yetkinliği olan personel bulunmadığı durumlarda gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır. |  | İdari personel görev tanımlarının niteliğinin geliştirilmesi, eğitimlere teşvik edilmesi | Personel Daire Başkanlığı |  | İdari personelde yapılan görev dağılımı personelin yetkinliklerine göre dağıtılmış olup, yetkinliği olan personel bulunmadığı durumlarda gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır. | 2025 | Eğitimlere rağmen, görev tanımları ile yetkinlikleri uymayan veya görev alanına gereksinim duyulan idari personel gönderilmiştir.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | İdari personelde yapılan görev dağılımı personelin yetkinliklerine göre dağıtılmış olup, yetkinliği olan personel bulunmadığı durumlarda gerekli hizmetiçi eğitimleri almaları sağlanmaktadır. |  | İdari personel görev tanımlarının niteliğinin geliştirilmesi, eğitimlere teşvik edilmesi | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı ve Rektörlük tarafından ilan edilen eğitimlere katılım sağlanmaktadır. | 2025 -Devam ediyor | Eğitimlere katılım sağlanmaları teşvik edilmekte ve izlenmektedir.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Akademik personel atamalarında mesleki yeterlilik dikkate alınmakla birlikte idari atamalarda böyle bir seçim hakkımız yoktur. Ancak, yeterlikleri gereğince iş tanımlaması yapılmasına dikkat edilmektedir. |  | Mevcut personelin niteliklerinin saptanarak uygun görevlerin verilmesine devam edilecektir. | Personel Daire Başkanlığı, Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Mevcut personel görev tanımları nitelikleriyle eşleşmekte ve idare tarafından izleme yapılamkatadır. | 2025 -Devam ediyor | İzleme ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirim veirlmektedir.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Personelin işe alınması ve görevde yükselme sınavları Üniversitemiz insan kaynakları tarafından yapılmaktadır. |  | İşe alım ve görevde yükselme, ünvan değişikliği konularında duyuruların yapılması | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | İşe alım ve görevde yükselme, ünvan değişikliği konularında duyurular yapılmış, sınava girip başarılı olan personele ilişkin görev tanım değişikliklerine gidilmiştir. | 2025 | Duyuru oldukça yapılmasına ve teşvik edilemsine devam edilecektir.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Gerekli görüldüğü durumlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinden hizmet içi eğitimler alınmaktadır. |  | Üniversite tarafından veya dışarıdan sağlanan hizmet içi eğitimlere katılımın sağlanması | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | Üniversite tarafından veya dışarıdan sağlanan hizmet içi eğitimlere katılımın sağlanması yanısıra teşvik edilerek, süreç izlemesi yapılmaktadır. | 2025 | Gerekli durumlarda ilgili eğitimlerin alınması konusunda çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Yılda en az iki kez idari personel ile toplantı yapılmakta ve karşılıklı olarak beklentiler belirtilmektedir. Ayrıca idari personelin memnuniyeti de yılda bir kez anket ile değerlendirilmektedir. |  | Toplantıların ve anketlerin takviminin belirlenmesi | Personel Daire Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | Yılda en az iki kez toplantı yapılmaktadır. Anket yapılması ise yılda 1 kez gereçkleştirilmekte ve sonuçları duyurulmaktadır. | 2025 | Web sayfasından yayınlanmaktadır.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Ödüllendirme için bir bütçemiz olmadığı için sadece teşekkür yazıları gönderilmektedir. Performansı yetersiz bulunan personelin gelişiminin sağlanması için eğitimler planlanmakta, katılımın teşvik edilmesi hedeflenmektedir. |  | Bireysel performans hedefleri alınması, değerlendirilmesi | Personel Daire Başkanlığı Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Biryesel performans hedefleri yıllık alınmakta, gerçekleşme/gerçekleşmeme üzerinden geri bildirim verilmekte ve geri bildirim raporu hazırlanarak sunulmaktadır. | 2025 | Geri bildirim raporları yıllık oluşturulmakta ve iç paydaşlar ile paylaşılmaktadır.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa uygun olarak yürütülmektedir. Hacettepe Üniversitesi web sayfasında konuya ilişkin duyurular bulunmaktadır. |  | Duyuruların paylaşılması | Personel Daire Başkanlığı
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Personele tebliğ edilen görev dağılımına bağlı olarak imza ve onay mercileri belirlenmiştir. |  | Görev tanımlarının imzalı tebliğ edilmesi, EBYS aktif kullanımı | Bilgi İşlem D.B., Personel D.B. | Tüm Harcama Birimleri | Görev tanımlarının imzalı tebliğ edilmesi, EBYS aktif kullanımı sağlanmıştır. | 2025 | İşleyiş izlenmektedir.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | 5018 sayılı Kanun Hacettepe Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi'ne uygun olarak yapılmaktadır. |  | Yetki aşımı ya da yetki boşluğunun ortaya çıkmaması için her bir personelin / görevin yetki ve sorumlulukları açıkça tanımlanması, işlemler, yetkileri içinde hareket eden kişiler tarafından devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınıp onaylanarak sonuçlandırılması. Yetki devri işlemlerinin, hiyerarşi ve risk faktörü gözetilerek aynı düzey ve yetkililer arasından en uygun kişi veya kişilere yapılması | Personel D.B. Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Söz konusu tanımlar, görev yetki ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak takip edilemektedir. | 2025 | Süreç izlenmektedir.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | 5018 sayılı Kanun, Hacettepe Üniversitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi çerçevesinde yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumludur. |  | Sistemin düzenli bir şekilde işletilmesi | Personel D.B. Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Yetki devirleri, yetki alanlarına uygun olarak yürütülmektedir. | 2025 | Süreç izlenmektedir.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yetki devri yapılan personel niteliklidir. |  | Üniversitemizde yetki devri işlemlerinin, hiyerarşi ve risk faktörü gözetilerek aynı düzey ve yetkililer arasından en uygun kişi veya kişilere yapılması | Personel D.B. Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Yetki devirleri, yetki alanlarına uygun olarak yürütülmektedir. | 2025 | Süreç izlenmektedir.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Bilgi alışverişi yapılmaktadır. |  | Sistemin düzenli bir şekilde işletilmesi için bilgi alışverişi ortamı oluşturulması | Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Yetki devirleri ve yetki alanlar tarafından gerekli bilgi alışverişi sağlanmaktadır. | 2025 | Süreç izlenmektedir.

## RİSK DEĞERLENDİRME
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme
RDS5 | Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. | İdaremiz, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturur ve duyurur, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlar.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | 17.10.2021 tarihinde 2023-2027 yıllarına dair stratejik plan Ankara ilinde akademik ve idari personelin katıldığı çalıştay ile belirlenmiş ve fakültemiz web sayfasında duyurulmuştur. |  | Amaç ve hedeflere ulaşmak için gösterge ve sorumluların belirlenmesi | Üst Yönetim | SGDB Tüm Harcama Birimleri | Stratejik planda yer alan strataejik hedef ve amaçlar için sorumlular belirlenmiş ve yıllık olarak gerçekleştirme durumları analiz edilmişitr. | "2025 | Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporunda yer almaktadır.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Startejik plan göz önünde bulundurularak performans programı hazırlanmaktadır. |  | Performans raporunun hazırlanmasına katkı verilmesi | Üst Yönetim | SGDB
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Bütçe çalışması yapılmış ve uygun olarak hazırlanmaktadır. |  | Yıllık bütçenin gözden geçirilmesi | Üst Yönetim | Tüm Harcama Birimleri SGDB | Mevzuata uygun olarak bütçe çalışması yapılmakta ve yıl içinde uyulmaktadır. | 2025 | Yıllık mevzuat gereği hazırlanan ve uygun bulunan bütçe kullanılmaktadır.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamaktadır. |  | Birim yöneticimiz gerçekleştirilmiş faaliyetlerin ilgili mevzuata, stratejik plan ve performans programlarına uygunluğunu değerlendirmeye yönelik Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na rapor verecektir. | Tüm Harcama Birimleri | SGDB
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Hedefler hazırlanmakta ve duyurulmaktadır. |  | Her beş yılda bir olmak üzere birimlerimiz stratejik planlarını hazırlarken kendi görev alanları ile ilgili hedeflerini belirlemeye devam edeceklerdir. | Tüm Harcama Birimleri | SGDB
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | 5018 sayılı Kanun Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi söz konusu standartın sağlanması için gerekli olan şartı karşılamaktadır. |  |  | Tüm Harcama Birimleri | SGDB
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Amaç ve hedeflerimize yönelik risk haritası çıkarılacaktır. |  | Amaç ve hedeflerimize yönelik risk haritası çıkarılacaktır. | Tüm Harcama Birimleri | SGDB
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Risk matrisi ve risk haritası hazırlandı. |  | Risk matrisi ve risk haritasının yılda bir kez güncellenmesi hedeflendi | Tüm Harcama Birimleri | SGDB
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Öngörülemeyen ya da yeni oluşabilecek risklere karşı önlemler alınarak Fakültemizde Acil Durum Ekipleri oluşturulmuştur. Ayrıca görevlendirilen kişilere ve üst makamlara yazılı olarak bildirilmiş olup Fakültemizde herkesin görebiliceği bir yere asılmıştır. |  | Eylem planlalarının risk matrisi ve risk haritasının güncellenmesine bağlı olarak eylemlerin gözden geçirilmesi hedeflendi. | Tüm Harcama Birimleri | SGDB

## KONTROL FAALİYETLERİ
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. | PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü işletilmeye çalışılmaktadır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkez Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereği varlıkların dönemsel kontrolleri yapılmakta ve karşılaştırma, onaylama, raporlama ve doğrulama gibi maliyeti az olan kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. |  | Süreçlerin takip edilmesi | SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Süreçler süreç kartları ile takip edilmektedir. | 2025 | Süreçler izlenmektedir.
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | Söz konusu kontroller, süreçler bazında yıllık izlemlerle takip edilmektedir. |  | Kontrollere ilişkin raporlarının hazırlanması | Tüm Harcama Birimleri |  | Süreçler süreç kartları ile takip edilmektedir. | 2025 | Süreçler izlenmektedir.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Merkez Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereği varlıkların dönemsel kontrolleri yapılmakta ve karşılaştırma, onaylama, raporlama ve doğrulama gibi maliyeti az olan kontrol yöntemleri kullanıldığından maliyetin beklenen faydayı aşmadığı düşünülmektedir. |  | Mevcut durum ilgili standartı sağlamaktadır. | Tüm Harcama Birimleri |  | Süreçler süreç kartları ile takip edilmektedir. | 2025 | Süreçler izlenmektedir.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Mali karar ve işlemlerinde iş akışı tanımlanmış ve web sayfasında duyurulmuştur. Bu alanla ilgili düzenleme ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |  | Süreç takibi | Üst Yönetim
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Mali karar ve işlemlerinde iş akışı tanımlanmış ve web sayfasında duyurulmuştur. Bu alanla ilgili düzenleme ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |  | Süreç takibi | Üst Yönetim
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | İlgili dokümanlar mevzuata uygun ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmakta ve ilgili personele bilgi verilmektedir. |  | Süreç takibi | Üst Yönetim SGDB
KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Bu görevler farklı kişilere verilmektedir. |  | Görev takibinin yapılması | Tüm Harcama Birimleri |  | Süreçler süreç kartları ile takip edilmektedir. | 2025 | Süreçler izlenmektedir.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı birimlerde idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Yedek personel eğitimi yapılmaktadır. |  | Yedek personelin sistematik bir şekilde birim içi eğitimlerine devam edilecektir ve söz konusu risk ile ilgili önlemler alınacaktır. | Tüm Harcama Birimleri |  | Yedek personelin sistematik bir şekilde birim içi eğitimlerine devam edilmektedir ve söz konusu risk ile ilgili önlemler alınmaktadır. | 2025 | Gerekli durumlarda eğitimler verilmekte, almaları sağlanmakta ve izlem yapılmaktadır.
KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Gerekli kontroller yapılmaktadır. |  | Yöneticiler birim içi kontrollerini sürdürürken İç Denetim Birimi Başkanlığı'da birimlerin kontrolünü sürdürecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Başkanlığı Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | İç denetim birim tarafından gerekli kontroller yapılarak raporlanmıştır. | 2025 | Rapora göre gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Birim yöneticileri tarafından izlemeleri yapılmakta, gerektiğinde talimatlar verilmektedir. |  | Birim yöneticileri ve İç Denetçiler tarafından kontrollere devam edilecektir. | Üst Yönetim Tüm Harcama Birimleri | İç Denetim Birimi Başkanlığı | İç denetim birim tarafından gerekli kontroller yapılarak raporlanmıştır. | 2025 | Rapora göre gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Hizmetiçi eğitim, yeni görevlendirmeler gibi önlemler işletilmektedir. |  | Güncelleme ihtiyacı durumunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. | Tüm Harcama Birimleri | Bilgi İşlem Dai. Bşk. | Personel yetersizliğine ilişkin talepler Rektörlük, Genel Sekreterlik ve PDB'na iletilmektedir. | 2025 | Kısmen personel yetersizliğine yönelik iyileştirme yapılmıştır.
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmektedir. |  | Mevzuat güncellenmesi durumunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. | Tüm Harcama Birimleri |  | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil akademik ve idari personel görevlendirilmektedir. | 2025 | Mevzuata uygun süreç yönetilmektedir.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Sağlanmaktadır. |  | Süreç düzgün bir şekilde devam ettirilecektir. | Tüm Harcama Birimleri | Bilgi İşlem Dai. Bşk. | Süreç izlenmekte ve gerekli durumlarda raporlanarak üst yönetime bildirilmektedir. | 2025 | Mevzuata uygun süreç yönetilmektedir.
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. |  |  |  | Bilgi İşlem Dai. Bşk.
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. |  |  |  | Bilgi İşlem Dai. Bşk.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. |  |  |  | Bilgi İşlem Dai. Bşk.

## BİLGİ VE İLETİŞİM
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. | Karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanların performansının izlenmesi, hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyet sağlanması için bilgi ve iletişim sisitmene sahiptir.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Yatay ve dikey iç ve dış iletişim uyumlu ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. İletişimler başta EBYS olmak üzere mail, telefon ve whatsapp gibi iletişim araçları üzerinden yapılmaktadır. |  | İletişim mekanizmasının tanımlanması | Bilgi İşlem Daire Bşk. | Tüm Harcama Birimleri | Yazılı veya EBYS üzerinden bilgi sağlanmaktadır. | 2025 | Mevzuata uygun olarak EBYS üzerinden iletişim sağlanmaktadır.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Kendi bünyemizdeki bilgilere kolay ulaşılmakta, üniversitenin diğer birimlerinden gerektiğinde yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır. |  | Mevcut durum ilgili standartı karşıladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Bilgi İşlem Daire Bşk. Tüm Harcama Birimleri |  | Yazılı veya EBYS üzerinden bilgi sağlama | 2025 | Mevzuata uygun olarak EBYS üzerinden iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfasından her türlü bilgiye ulaşılmaktadır.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması sağlanmaya çalışılmaktadır. |  | İşleyişin doğruluğu ve sürekliliği önem arz etmektedir. | Bilgi İşlem Daire Bşk. Tüm Harcama Birimleri |  | Yazılı veya EBYS üzerinden bilgi sağlama | 2025 | Mevzuata uygun olarak EBYS üzerinden iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz ve Fakültemiz web sayfasından her türlü bilgiye ulaşılmaktadır.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Fakültemizin özel bütçe ve döner sermaye kaynağı bulunmaktadır. İlgili personelin bu bütçelere erişim hakkı bulunmaktadır. |  | Döner sermaye için HUDSİM; Özel bütçe için MYS ve KBS üzerinden işlem yapılmaktadır | SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Mevzuata uygun olarak süreç yönetimi yapılmaktadır. | 2025 | Yazılım sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. |  |  |  | Bilgi İşlem Dai.Bşk. | Üst Yönetim
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Mevcut durumun süreklilik arz etmesine özen gösterilecektir. |  | Mevcut durumun süreklilik arz etmesine özen gösterilecektir. | Üst Yönetim Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Yazılı veya EBYS üzerinden bilgi akışı sağlanmakta, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. | 2025 | Sürekliliği sağlayacak şekilde bilgilendirmeler yapılmakta ve geri bildirimler verilmektedir.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Sağlamaktadır. |  | Geri bildirim mekanizamasının tanımlanması | Üst Yönetim Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Personelin değerlendirme, öneri ve sorunları düzenli olarak alınmaktadır. | 2025 | Sürekliliği sağlayacak şekilde bilgilendirmeler yapılmakta ve geri bildirimler verilmektedir.
BİS14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Fakültemizde stratejik plan çalışılmakta ancak yıllık olarak belirlenmemektedir. Bu konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. |  | Yıllık amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve performans programları belirlenerek web sayfasında yayımlanması | SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Söz konusu süreçler gerçekleştirilmekte, yıllık raporlanmaktadır. | 2025
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Fakültemiz, bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlere ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili üst yönetime gönderilmektedir. |  |  | SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Mevzuata uygun olarak istenen raporlar ilgili birime iletilmektedir. | 2025
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda yer almak üzere hazırlanmaktadır. |  |  | SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Mevzuata uygun olarak faaliyet raporları ilgili birime iletilmektedir. | 2025
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili değişiklikler olması durumunda güncellemelerin yapılması hedeflenmiştir. |  | Birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili değişiklikler olması durumunda güncellemeler yapılması | Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili değişiklikler olması durumunda güncellemeler yapılmaktadır. Görev tanımları tebliğ edilemkte ve izlenmektedir. | 2025
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Sağlanmaktadır. |  |  | Bilgi İşlem Dai.Bşk. SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Tüm süreçler mevzuata uygun olarak yönetilmekte ve izlenmektedir. | 2025
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Sağlanmaktadır.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamada yeterli değildir.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Uygundur.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Sağlanmaktadır.
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Sağlanmaktadır.
BİS16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. |  |  | Üst Yönetim | Tüm Harcama Birimleri | Tüm süreçler mevzuata uygun olarak yönetilmekte ve izlenmektedir. | 2025 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmakta ve ilgililere bildirilmektedir.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmaktadır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirilmektedir.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Fakültemizde hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır.

## İZLEME
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Sürekli izleme yöntemi kullanılmaktadır. |  |  | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGDB | Tüm Harcama Birimleri | Sürekli izleme yapılmakta ve sonuçları raporlanmaktadır. | 2025 | Sürekli izleme yapılmakta ve sonuçları raporlanmakta ve ilgililere geri bildirim verilmektedir.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | 2019 yılı için öğrenci eğitimi ve hasta eğitimi sunan tüm birimlerde ayrı yarı swot analizi yapılmış ve bu kapsamdaki faaliyeleri idareye bildirilmiştir. |  |  | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGDB | Tüm Harcama Birimleri | 2022,2023 ve 2024 yılları için öğrenci eğitimi ve hasta eğitimi sunan tüm birimlerde ayrı ayrı swot analizi yapılmaktadır. | 2025 | 2022,2023 ve 2024 yılları için öğrenci eğitimi ve hasta eğitimi sunan tüm birimlerde ayrı ayrı swot analizi yapılmakta ve ilgililere geri bildirim verilmektedir.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | İdare iç kontrolün değerlendirilmesine yönelik süreçlerin tümüne aktif katılmaktadır. |  |  | SGDB Tüm Harcama Birimleri | Tüm Harcama Birimleri | Fakülte idaresi iç kontrolün değerlendirilmesine yönelik süreçlerin tümüne aktif katılmaktadır. | 2025 | Fakülte idaresi iç kontrolün değerlendirilmesine yönelik süreçlerin tümüne aktif katılmakta ve sorumluluk almaktadır.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | İç kontrolün değerlendirilmesinde tüm birim ve kişilerin talep ve şikayetleri dikkate alınmakta ve ilgili kişilere geri dönüş sağlanmaktadır. |  | Geri bildirim mekanizmalarının tanımlanması | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGDB | Tüm Harcama Birimleri İç Denetim Birimi Başkanlığı | Geri bildirim mekanizmalarının tanımlanmış ve geri bildirimlere yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır. | 2025 | Geri bildirim mekanizmalarının tanımlanmış ve geri bildirimlere yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır.Ayrıca iyileştirmelere yönelik ilgili birimlere resmi yazılar iletilmektedir.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Önlemler çalışılmış ve bazıları uygulamaya başlanmıştır. |  | İş sağlığı güvenliği eğitimi, fiziki koşulların iyileştirilmesi, görev tanımlarının yapılması ve takip edillmesi, bireysel performans hedeflerinin belirlenmesi ve takip edilmesi | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGDB | Tüm Harcama Birimleri | İş sağlığı güvenliği eğitimi, fiziki koşulların iyileştirilmesi, görev tanımlarının yapılması ve takip edillmesi, bireysel performans hedeflerinin belirlenmesi ve takip edilmesi ve sonuçların raporlanması gerçekleştirilmiştir. | 2025 | İş sağlığı güvenliği eğitimi, fiziki koşulların iyileştirilmesi, görev tanımlarının yapılması ve takip edillmesi, bireysel performans hedeflerinin belirlenmesi ve takip edilmesi ve sonuçların raporlanması gerçekleştirilmiştir. İlgili birimlere iyileştirme konuları resmi yazı ile biildirilmiştir.
İS18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. |  |  |  | İç Denetim Birimi Başkanlığı
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. |  |  |  | İç Denetim Birimi Başkanlığı